## 总计划表
| 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26
计划 | 1.整合页面，页面分类，整合js/css等内容，熟悉文件 2.确定需实现功能，sql确定下来。插入数据库基本类型数据 3.走通注册登录流程 | 1.需求方发布需求功能 2.上传文件，插入地址至数据库功能(用户头像),完善个人信息 | 1.完善22日页面细节，调通程序 2.项目列表页面，以及需求者，我发布项目的展示。 | 1.分类查询， 2.项目详情，浏览量的统计 3.开发者参与项目 | 确认合作-开发者中项目状态的变化 确认合作-需求者中项目状态的变化 取消报名- | 完善未完成功能列表 测试
分工 | 1.唐嘉男、陈国强 2.陈国强、张峻瑶 3.邵国权、蔚艳清 |  | 唐嘉男页面，css,js 邵国权dao,service,bean 张峻瑶servlet 陈国强页面，js，渲染 蔚艳清测试，修改查看页面 | 1.蔚艳清负责主要测试，页面修改及渲染 2.邵国权、张峻瑶接口 3.唐嘉男、陈国强页面 css js | 陈国强，两个核心页面的sql确定，页面渲染 唐嘉男，JS，页面修改，接口提供 蔚艳清，辅助小功能实现 | 唐嘉男、陈国强完善功能 蔚艳清主要测试
实现 | 1.页面整合完毕 2.sql确定并插入数据库 3.注册(ajax判断) 4.登录(用户名/手机/邮箱) | 1.发布需求基本实现 2.user个人中心基本实现 3.开发者信息走通，还需调试 | 1.前一日项目都调通，完成开发者信息插入显示修改 2.完成发布需求 3.完成查看项目、我的项目展示 4.完成我的项目，修改以及取消项目 5.完成一些表单及下拉框样式修改 | 1.项目列表，分类查询 2.项目详情展示 3.开发者参与项目，及检验 4.需求者查看项目状态，查看开发者们 | 1.需求者查看页面申请状态，开发者查询项目状态页面的重新渲染 2.需求者对申请开发者的筛选，确认合作与拒绝合作，取消项目与取消申请，项目状态及开发者申请状态的变化 3.报名人数的动态变化 4.全局测试，调bug

## 0821
计划： 1.早上开会确定计划，分工合作。检查svn 2.唐嘉男负责整理及修改页面，张峻瑶配合，并整理注册登录流程 3.陈国强/蔚艳清/邵国权过sql表及字段，陈国强负责sql建立及基本数据表插入 4.邵国权负责Javabean，用户dao/service层，接口to张峻瑶 5.张峻瑶负责servlet层，接口to陈国强 6.陈国强负责页面微调，js。 实现功能： 注册，ajax去重，一些js的实现； 登录，用户名/手机号/邮箱登录，cookie及session的应用； 实现首页到注册，注册到登录，登录回首页功能 首页、个人中心根据登录用户判断开发者/需求者显示目录，及相关业务点击选项

## 0822
计划 1.发布需求功能的实现，item表， demandIssue.jsp页面 2.个人中心的实现，user表的update、developer表的insert，(item_case) userinfo.jsp页面 多选框传递的实现，name统一命名，js选中数组，将选中的拼接再拆分ajax传递出去插入，显示再ajax请求出来。 完成 1.发布需求功能大致完成 2.个人中心，user表信息的更新大概实现 3.开发者信息的插入，更新，修改，流程已出来，还需调试

## 0823
计划 1.完善22日页面细节，调通程序 2.项目列表页面，以及需求者，我发布项目的展示。 完成： 1.完成昨日项目调通，开发者的信息插入，显示，修改 2.完成新功能：发布需求 3.完成新功能：查看项目列表，所有分类渲染，查看个人发布项目 4.完成新功能：个人项目状态修改，回显编辑项目 5.完成样式修改：主要表单控件，下拉框样式修改

## 0825
计划 1.完善22日页面细节，调通程序 2.项目列表页面，以及需求者，我发布项目的展示。 完成： 1.完成昨日项目调通，开发者的信息插入，显示，修改 2.完成新功能：发布需求 3.完成新功能：查看项目列表，所有分类渲染，查看个人发布项目 4.完成新功能：个人项目状态修改，回显编辑项目 5.完成样式修改：主要表单控件，下拉框样式修改